## Slide 1: COMITE REGIONAL DE SUIVI Fonds social européen
Programme Opérationnel FSE 2014-2020
26/05/2016
DIRECCTE PACA

## Slide 2: Sommaire
PON FSE
  Programmation 2014-2020
Programmation de l’inclusion active (PON Axe 3)
  Répartition des crédits
  Programmation des OI
  Calendrier de gestion des Subventions Globales
  Cibles et des indicateurs de réalisation du cadre de performance
Programmation de l’IEJ
  Etat d’avancement
  Les bénéficiaires et leurs projets
  Bilan
Lancement de la programmation DIRECCTE PACA (PON FSE Axes 1 et 2)
  Stratégie de communication
  Gestion et suivi des opérations
  Axe 1 – Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs
  Axe 2 – Anticiper les mutations et sécuriser les parcours et les transitions professionnelles
  Calendrier prévisionnel

## Slide 3: PON FSE Programmation 2014 - 2020

## Slide 4: PON FSE Programmation 2014 - 2020
Les crédits inclusion active d’un montant de 99 321 525 € sont pilotés en PACA pour la totalité de la programmation de 2014 à 2020 par :
  4 conseils départementaux (CD06 - CD13 - CD83 - CD84) ;
  2 communautés d’agglomération (MPM - MNCA) ;
  l’Etat dont 4 PLIE (ACCM - Pays d’Aix - Ouest Provence - Pays de Martigues) et 2 départements (CD04 - CD05).
L’Initiative pour l’Emploi des Jeunes mobilise 10 414 548 € de FSE sur le département des Bouches-du-Rhône pour les années 2015 et 2016 ;
Les crédits pilotés par l’Etat en région pour un montant de 46 431 434€ (hors Assistance Technique) pour la totalité de la programmation de 2014 à 2020.

## Slide 5: Programmation de l’inclusion active Répartition des crédits
Axe 3.9.1. : Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination |  | 
Maquette financière initiale FSE 2014-2020 - Région PACA |  | 99 321 525,00
Organismes bénéficiaires |  | Montant FSE programmé
OI (Subventions Globales) | CD06 | 6 599 280,00
 | CD13 | 10 205 000,00
 | CD83 | 4 786 813,04
 | CD84 | 6 133 636,00
 | MPM | 7 380 000,00
 | MNCA | 2 680 740,00
Montant attribué aux OI à la CRP 29.04.16 |  | 37 785 469,04
ETAT (Dossiers Bilatéraux - Inclusion active) | TPM | 457 369,69
 | PLIE ACCM | 476 572,14
 | PLIE PAYS D'AIX | 723 975,00
 | PLIE OUEST PROVENCE | 570 508,05
 | PLIE PAYS DE MARTIGUES | 181 915,40
 | PLIE DEPARTEMENT 04 | 55 999,34
Montant prévisionnel par l'Etat au 29.04.16 |  | 2 466 339,62
Montant FSE prévisionnel (OI + Etat) |  | 40 251 808,66
Crédits restant à programmer au 21.03.16 |  | 59 069 716,34

## Slide 6: Programmation de l’inclusion active Programmation des OI
CD 06
2015-2017
FSE total: 7 380 000 €
En cours de programmation: 5 873 184,30 €
Taux de programmation: 80%
Reste à programmer: 1 506 815,70€
Nombre d’opérations: 9
MNCA
2015-2017
FSE total: 2 680 740 €
En cours de programmation: 1 448 941,84€
Taux de programmation: 54%
Reste à programmer: 1 231 798,16€
Nombre d’opérations: 26
FSE total: 5 125 000 €
En cours de programmation: 4 268 509,59€
Taux de programmation: 83%
Reste à programmer: 856 490,41€
Nombre d’opérations: 26
CD 84
2015-2017
FSE total: 6 133 636 €
En cours de programmation: 1 645 310,23€
Taux de programmation: 27%
Reste à programmer: 4 488 325,77€
Nombre d’opérations: 13
MPM
2015-2017
FSE total: 6 599 280 €
En cours de programmation: 6 599 139€
Taux de programmation: 100%
Reste à programmer: 141,27€
Nombre d’opérations: 7
CD 13
2015-2017
FSE total: 10 205 000 €
En cours de programmation: 9 673 184,39€
Taux de programmation: 95%
Reste à programmer: 531 815,61€
Nombre d’opérations: 8
CD 83
2015-2016

## Slide 7: Programmation de l’inclusion active Programmation des OI
 | Période de programmation | Période de réalisation des actions | FSE programmé | En cours de programmation |  |  |  | Reste à programmer
 |  |  |  | Opérations internes | Montants redistribués | Total | % de redistribution | 
CD06 | 01/01/15 au 31/12/17 | 01/01/15 au 31/12/18 | 6 599 280,00 | 0,00 | 6 599 138,73 | 6 599 138,73 | 100,00% | 141,27
CD13 | 01/01/15 au 31/12/17 | 01/01/15 au 31/12/19 | 10 205 000,00 | 8 582 846,55 | 1 090 337,84 | 9 673 184,39 | 11,27% | 531 815,61
CD83 | 01/01/15 au 31/12/16 | 01/01/15 au 31/12/17 | 5 125 000,00 | 147 208,68 | 4 121 300,91 | 4 268 509,59 | 96,55% | 856 490,41
CD84 | 01/01/15 au 31/12/17 | 01/01/15 au 31/12/19 | 6 133 636,00 | 537 185,23 | 1 795 342,01 | 2 332 527,24 | 76,97% | 3 801 108,76
MPM | 01/01/15 au 31/12/17 | 01/01/15 au 31/12/17 | 7 380 000,00 | 0,00 | 5 873 184,30 | 5 873 184,30 | 100,00% | 1 506 815,70
MNCA | 01/01/15 au 31/12/17 | 01/01/15 au 31/12/17 | 2 680 740,00 | 1 326 772,00 | 122 169,84 | 1 448 941,84 | 8,43% | 1 231 798,16
Total |  |  | 38 123 656,00 | 10 594 012,46 | 19 601 473,63 | 30 195 486,09 | 64,92% | 7 928 169,91

## Slide 8: Programmation de l’inclusion active Calendrier de gestion des Subventions Globales
Mai 2015 Rédactions DSGC et début des itérations OI-DIRECCTE-DGEFP
Avril 2016 Présentation des descriptifs en comité interne DGEFP
Juin 2015
Programmation des SG au CRP du 25 juin
Juin 2016 Transmission définitive des DSGC à la CICC
Septembre 2016 Validation attendue des DSGC par la CICC
Octobre 2016 Octroi des avances

## Slide 9: Programmation de l’inclusion active Cibles et des indicateurs de réalisation du cadre de performance
  Objectifs PACA
  Suivi des objectifs fixés par le SFSE sur la période 2015-2018
 | Nombre de participants | Dont Chômeurs | Dont Inactifs
Objectifs fixés SFSE - 2018 | 65 136 | 36 408 | 28 728
Réalisation 2015 | 14 091 | 7 006 | 7 085
Cibles à atteindre | 51 045 | 29 402 | 21 643
Structure | Taux d'avancement
CD 06 | 33%
CD 13 | 49%
CD 83 | 46%
CD 84 | 12%
MNCA | 56%
MPM | 27%
TOTAL | 34%
Chart: 
| CD 06 | CD 13 | CD 83 | CD 84 | MNCA | MPM
Réalisation 2015 | 1779 | 5371 | 4719 | 1048 | 1925 | 3285
Objectif restant à ce jour | 3599.7835 | 5646.1682 | 10366.6667 | 7498 | 1512.486 | 8661.6667

## Slide 10: Programmation de l’IEJ Etat d’avancement
Crédits mobilisés
3 appels à projets
  Accompagner les jeunes NEETS vers et dans l’emploi dans les Bouches-du-Rhône;
  Repérer, accompagner et suivre les jeunes en situation de décrochage scolaire pour leur proposer une solution de retour en formation, d’emploi ou d’accompagnement vers l’emploi;
  Proposer un parcours d’accompagnement « Réussite apprentissage »2015.
16 réponses aux appels à projets reçues
  4 projets avec avis défavorable après co-instruction DGEFP/DIRECCTE
  1 projet ajourné
  10 projets retenus
Maquette IEJ | Crédits programmés 2015-2016 | Crédits non programmés
10 414 548 € | 4 092 160 € | 6 322 388 €

## Slide 11: Programmation de l’IEJ Les bénéficiaires et leurs projets
Auteuil Formation Continue Asprocep
L’ACPM
GIP FCIP Aix-Marseille
Fondation d'Auteuil
Formation et Métier
EPFF
NQT
Mission Locale du Pays Salonais
FCMB Les compagnons du devoir
SPERO 13
Dispositif d'accompagnement vers la qualification et l'emploi DAVEQE
Pépites
Assistants de plateforme de suivi et d'appui aux décrocheurs
Pépinière d'entreprises l'Ouvre Boite
Réussite apprentissage
Accompagnement renforcé et innovant vers l'emploi aux jeunes NEETS
Soutien des jeunes diplômés en difficulté, des Bouches-du-Rhône
IEJ "réussite apprentissage" en Pays Salonais
Accompagnement renforcé et innovant vers l'emploi des jeunes NEETS dans les Bouches-du-Rhône
L’ADREP

## Slide 12: Programmation de l’IEJ Bilan
Complexité de mise en œuvre:
  Un premier appel à projets trop standardisé (peu de marge de manœuvre pour les projets inédits)
  Le défaut d’orientation des jeunes vers les bénéficiaires par les Missions locales voire une concurrence directe de la garantie jeunes qui cible le même public.
  Le défaut de candidature des missions locales aux appels à projets.
Mesures palliatives:
  Des appels à projets prolongés et un accompagnement renforcé par le service instructeur.
  Deux réunions de suivi organisées en vue de solliciter notamment l’ARDML.
Les prescriptions en 2016 seront décisives pour la bonne réalisation du programme.

## Slide 13: Lancement de la programmation Stratégie de communication
Objectifs
Rassurer les porteurs de projets suite à un plan de reprise ayant conduit à des rejets significatifs de dépenses.
Définir clairement les lignes de partage entre la Région et l’Etat à des fins de lisibilité
Document définissant les lignes de partage entre CR et Etat: co-rédaction avec le Conseil régional
Lien entre la rubrique FSE du site internet de la DIRECCTE et le site internet interfonds de la région: ce site complet ne sera pas doublonné par l’Etat mais des informations seront partagées
Guide de gestion et vidéo tutorielle et didactique à l’attention des bénéficiaires
Projets les plus exemplaires susceptibles d’être mis en avant à sélectionner
Outils
Mieux faire connaitre le FSE et tenter de renouveler les opérateurs
Expliquer le processus d’une demande de subvention et les règles de gestion 2014-2020
Garantir le succès futur des appels à projets 2016

## Slide 14: Lancement de la programmation Gestion et suivi des opérations
Règles de gestion et seuils fixés en PACA
50 000 € de participation FSE minimum
6 mois de rétroactivité maximum pour tous les dossiers déposés
Présence de plafonds de prise en charge des salaires: 115 000 euros
Valorisation des personnels à compter de 10% du temps de travail dédié au projet
Exclusion des forums (sauf si la comptabilisation des participants est possible) et des études
Sécuriser l’instruction et la programmation
Travail en binôme
Comités internes de sélection des projets avec participation de la DRFIP
Objectif de 80% de visites sur place
Utilisation de la grille de notation validée au CRS de mai 2015
Réunions techniques avec le CR PACA pour prévenir le risque de double financement des opérations
Suivi des OI
Accompagner les OI en s’assurant de la qualité de leurs vérifications via le contrôle d’un échantillon de 20% de leurs opérations (montant de subvention FSE élevé, opérations à risque…)
Définition d’un rétroplanning pour assurer en 2016, le contrôle de supervision

## Slide 15: Lancement de la programmation Axe 1 – Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs
P.I 8.1
OS unique
(2 Appels à projets)
Augmenter le nombre de participants DE ou inactifs accompagnés, en ciblant les jeunes, les moins qualifiés, les seniors…
PI 8.3
OS 1
(1 Appel à projets)
Augmenter le nombre de créateurs ou de repreneurs accompagnés
PI 10.1
OS unique
(1 Appel à projets)
Augmenter le nombre de jeunes de moins de 25 ans participant à des actions de prévention de décrochage scolaire

## Slide 16: Lancement de la programmation Axe 2 – Anticiper les mutations et sécuriser les parcours et les transitions professionnelles
P.I 8.5
P.I 8.6
OS unique
(1 Appel à projets) Mettre en place des actions de gestion des âges en entreprise visant à améliorer les conditions de travail des seniors
OS 5
(1 Appel à projets) Développer l’emploi dans les bassins d’emploi les plus touchés par les restructurations pour les entreprises non couvertes par les conventions de revitalisation
OS 3
(1 Appel à projets)
Former les actifs occupés qui bénéficient le moins de la formation, les moins qualifiés, les femmes et les seniors
OS 2
(1 Appel à projets)
Mobiliser les entreprises, notamment les PME et les branches pour développer l’égalité salariale et professionnelle
OS 1
(1 Appel à projets) Améliorer la gestion de l’emploi et des compétences en appuyant les démarches d’anticipation et de gestion des mutations

## Slide 17: Lancement de la programmation Calendrier prévisionnel
24/05/16
Publication des appels à projets
30/10/16
Seconde date butoir pour les autres opérations
(6 mois de rétroactivité maximum)
30/06/16
Date butoir de réponses aux AP pour les projets débutant au 01/01/16
01/07/16
Démarrage de l’instruction
01/12/16
Publication d’un marché public pour externalisation des CSF
01/09/16
Début des visites sur place
23/09/16
CRP