73.04C - REVISION DES DOCUMENTS D’OBJECTIFS NATURA 2000

CAHIER DES CHARGES

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Site(s) Natura 2000 concerné (Code + Libellé) :

Département de rattachement du site :

Cahier des charges Révision de DOCOB Natura 2000

Table des matières

Table des matières	2

Préambule / Objectif de la mission	3

Phase 1 : L’évaluation du DOCOB existant et de l’ancrage territorial	4

a.	Evaluation du DOCOB existant	4

b.	Diagnostic d'Ancrage Territorial (DAT)	5

Phase 2 : Etats des lieux	6

c.	Diagnostic socio-économique	6

d.	Diagnostic écologique	6

e.	Cartographie des Habitats d’Intérêt Communautaire	7

f.	Cartographie des espèces (faune/flore) et des habitats d’espèces	7

Phase 3 : Enjeux	8

Phase 4 et 5 : Stratégie et plan d’actions	8

Récapitulatif livrables attendus par action mobilisée	8

Modalités et formats des restitutions	10

# Préambule / Objectif de la mission

Le réseau Natura 2000 est un outil majeur de la politique de l’Union Européenne en matière d’écologie. Il est régi à échelle européenne par deux directives : la Directive « Oiseaux » 2009/147/CE du 30 novembre 2009 et la Directive « Habitats faune flore » 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE.

Son objectif principal est la préservation et la restauration de la biodiversité, en particulier des espèces et habitats d’intérêt communautaire (HIC) identifiés dans les deux directives. Cette ambition s’inscrit dans une approche conciliant enjeux écologiques, économiques, sociaux, culturels et territoriaux. En France, la mise en œuvre de Natura 2000 repose sur une démarche volontaire, concertée et contractualisée.

Chaque site fait l’objet d’un Document d’Objectifs (DOCOB), élaboré à partir d’inventaires et d’expertises naturalistes. Ce document définit l’état de conservation des habitats et espèces, les enjeux, les pressions, les objectifs de gestion et les actions à mettre en œuvre. Il vise à concilier la préservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire avec les activités humaines.

L’élaboration et la révision des documents d’objectifs (DOCOB) sont des étapes essentielles pour définir, planifier et suivre les actions de gestion adaptées à chaque site Natura 2000, en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux.

Le présent cahier des charges précise les attentes, les modalités et les critères relatifs à la révision des DOCOB dans le cadre de l’appel à projets. Il vise à garantir la qualité, la cohérence et l’efficacité des démarches engagées, tout en favorisant l’appropriation des enjeux Natura 2000 par les partenaires et les usagers du territoire.

Figure 1 : OFB, Formation CT88

La révision du DOCOB s’appuie sur une démarche participative visant à associer l’ensemble des acteurs du territoire. A ce titre, la mobilisation des parties prenantes (usagers, élus, gestionnaires, associations et experts) constitue un élément central du processus.

Cette mobilisation s’inscrit dans le cadre d’un plan de concertation structuré, reposant notamment sur l’organisation de réunions et de groupes de travail. Ceux-ci permettent de préciser les enjeux, de co-construire les objectifs de gestion et d’identifier, le cas échéant, les besoins complémentaires en connaissance. Ces besoins peuvent conduire à la réalisation d’inventaires ou de prospections spécifiques.

Tout au long de la démarche, le Comité de pilotage ainsi que les groupes de travail constitués sont mobilisés aux différentes étapes de la révision, afin d’assurer le suivi, la validation et l’appropriation des travaux.

Parallèlement, les données issues du terrain, des inventaires et de la concertation sont structurées et intégrées au sein de bases de données géographiques (SIG). Elles servent de support à l’élaboration de cartographies thématiques (habitats, espèces, usages, pressions, enjeux).

De manière générale, il est attendu que la révision du DOCOB respecte les étapes logiques identifiées ci-dessous et soit conforme aux exigences de la méthode CT88 (Guide d'élaboration des plans de gestion des espaces naturels). Néanmoins, en fonction des contextes spécifiques, il est possible sur la base d’un argumentaire, de mobiliser indépendamment les étapes mentionnées dans les différentes phases ci-dessous.

Une attention particulière sera portée à la qualité des livrables, lesquels devront impérativement être conformes aux attendus méthodologiques du CT88 ainsi qu’aux exigences réglementaires, notamment celles de l’article R.414-11 du Code de l’environnement.

# Phase 1 : L’évaluation du DOCOB existant et de l’ancrage territorial

## Evaluation du DOCOB existant

L’évaluation a pour objectif d’analyser la pertinence et la cohérence du DOCOB afin d’identifier ce qui doit être conservé, mis à jour ou complété. Elle est indispensable pour préparer la révision du DOCOB.

Elle répond également aux obligations réglementaires d’évaluation périodique et constitue un outil opérationnel pour ajuster la stratégie de gestion du site.

Cette évaluation repose notamment sur les questions suivantes :

- Quel est le degré d’atteinte des objectifs du DOCOB ?

- Quel est le degré de mise en œuvre des actions du DOCOB et est-ce que les résultats sont satisfaisants ?

- En quoi le DOCOB permet-il d’atteindre le bon état de conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire ayant justifiés la désignation du site ?

- Dans quelle mesure la démarche Natura 2000 a-t-elle permis une appropriation du site par les différents usagers, par les habitants locaux ?

- Dans quelle mesure les moyens affectés à la mise en œuvre du DOCOB ont-ils été adaptés à l’atteinte des objectifs initiaux ?

- Le périmètre du site Natura est-il adapté aux enjeux identifiés ou pertinent pour la mise en place des actions contractuelles ?

L’évaluation doit permettre, d’adapter les objectifs et les mesures. Elle consiste notamment à :

- Vérifier l’adéquation entre enjeux, objectifs et mesures ;

- Identifier les lacunes méthodologiques et besoins de connaissances ;

- Dresser un bilan de l’animation (contractualisation, suivis, actions volontaires) et en évaluer l’efficacité ;

- Analyser l’évolution du site en comparant l’état actuel à la situation de référence ;

- Définir des pistes d’amélioration pour la gestion future.

Elle pourra ainsi se structurer autour de 5 axes :

- Analyse de l’évolution des enjeux écologiques

- Evolution des facteurs d’influence pesant sur les enjeux écologiques

- Bilan technique et financier des actions menées

- Bilan de la conduite de l’animation

- Conclusions, recommandations et prospectives.

## Diagnostic d'Ancrage Territorial (DAT)

Celui-ci permet d’évaluer l’état d’appropriation du site Natura 2000 pour identifier des axes d’amélioration permettant de travailler sur son intégration au territoire, au travers de son DOCOB.

Le Diagnostic d’Ancrage Territorial vise à apporter un état de référence puis des recommandations pour améliorer l’intégration du site. Il permet également de mieux comprendre, maîtriser et dynamiser les interactions de ce dernier avec son territoire.

Mesurer cet ancrage permet le partage et le soutien par les acteurs locaux eux-mêmes, dont les habitants et leurs élus. En retour, pour les acteurs locaux, l’ancrage d’une aire protégée dans son territoire est gage d’un développement local plus durable, respectueux du patrimoine naturel.

Le DAT est composé de différentes étapes :

- Appui bibliographique (se documenter pour préparer l’enquête) ;

- Identification des acteurs à contacter (socio-écosystème) ;

- Réalisation des entretiens ;

- Compléter le tableau de saisie.  L’objectif du DAT est d’analyser 3 indicateurs :

- Le niveau de connaissance (ce qui est connu du site),

- Le niveau d’intérêt (ce qui suscite des avis)

- Le niveau d’implication (les réactions qu’il génère)

- Analyse des données : analyse AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces) et analyse des facteurs d’influence ;

- Rédaction du rapport (éléments de cadrage du projet, bilan de l’analyse, propositions d’actions pour améliorer l’état d’ancrage territorial) ;

- Présentation des résultats : organisation d’une réunion de présentation des résultats sur l’état d’ancrage du site avec l’animateur Natura 2000 et une réunion de présentation formelle des principaux résultats aux acteurs ayant participé à l’enquête et au COPIL ;

Une fois le DAT terminé, l’animateur Natura 2000 intégrera les résultats de l’ancrage dans le DOCOB en formalisant notamment la stratégie d’actions à mettre en place pour maintenir ou améliorer l’état d’ancrage du site.

Ces éléments seront intégrés dans le tableau d’arborescence, outil central de la méthode CT88.

En effet, selon le CT88, l’ancrage territorial constitue un facteur clé de réussite dans les plans de gestion avec comme objectif à long terme d’améliorer (ou de maintenir) l’état d’ancrage.

Ce diagnostic devra respecter le protocole défini dans le guide méthodologique « Réaliser une étude d’ancrage » disponible dans la Boîte à Outils - RNF - Diagnostic d'Ancrage Territorial.

De même, afin de garantir la pertinence du diagnostic du socio-écosystème (DAT), un temps de présence sur le terrain devra être défini de manière suffisante pour permettre :

La construction partagée du socio-écosystème avec l’équipe en charge du projet ;

La conduite d’entretiens semi-directifs auprès des acteurs du territoire identifiés ;

Les phases de restitution des résultats auprès de l’équipe, des acteurs concernés et, le cas échéant, des instances de gouvernance.

# Phase 2 : Etats des lieux

## Diagnostic socio-économique

Le diagnostic socio-économique correspond à une analyse des usages et des acteurs locaux du site Natura 2000.  Il décrit le contexte territorial et institutionnel, les usages du sol et les principales activités (agriculture, pastoralisme, forêt, tourisme, loisirs, autres activités économiques), ainsi que les acteurs concernés.

L’objectif est de mettre en évidence les interactions entre ces activités et les habitats ou espèces d’intérêt communautaire, en identifiant à la fois les pressions potentielles, les pratiques favorables et l’ancrage territorial de certaines activités.

Ce diagnostic propose une lecture objective et partagée du contexte socio-économique, indispensable pour définir des objectifs de conservation réalistes ainsi que des mesures Natura 2000 adaptées et acceptables par les acteurs locaux.

## Diagnostic écologique

Le diagnostic écologique correspond à un état des lieux de la biodiversité du site Natura 2000. Il décrit les habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire présents, leur répartition, leur état de conservation et leurs exigences écologiques. Pour se faire, il s’appuie sur des inventaires et des études taxonomiques.

Il analyse également les dynamiques naturelles des milieux, ainsi que les pressions, menaces, effets cumulés mais aussi a contrario les facteurs favorables susceptibles d’influencer le fonctionnement écologique du site.

A ce titre, Il constitue une base scientifique objective et partagée, permettant d’identifier les enjeux de conservation, de hiérarchiser les priorités et de définir ultérieurement des objectifs et mesures de gestion cohérents avec les réalités du territoire.

Il intégrera également les évolutions probables des habitats et des espèces du site en lien avec le changement climatique.

## Cartographie des Habitats d’Intérêt Communautaire

La cartographie des habitats d’intérêt communautaire (HIC) est primordiale et permet de fournir une représentation spatiale précise de la localisation et de l’étendue des HIC présents sur le site. Elle doit s’appuyer sur une typologie standardisée (EUR-Habitat / Cahiers d’habitats / EUNIS pour les habitats non communautaires), sur un échantillon de relevés phytosociologiques de terrain et sur l’analyse d’orthophotographies.

Cette cartographie permettra de localiser les HIC, d’estimer les surfaces couvertes, d’identifier les continuités écologiques, les secteurs à forte valeur patrimoniale ainsi que les zones en dégradation, fermeture ou colonisation. Elle constitue un outil de référence pour évaluer l’état de conservation des habitats, analyser les pressions et définir des orientations de gestion adaptées, tout en assurant la cohérence entre diagnostic écologique et mesures proposées.

## Cartographie des espèces (faune/flore) et des habitats d’espèces

La cartographie des espèces et des habitats d’espèces vise à représenter de manière précise la répartition spatiale des espèces d’intérêt communautaire présentes sur le site Natura 2000, ainsi que les zones fonctionnelles indispensables à leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos, déplacements).

Elle repose sur les inventaires de terrain, les données naturalistes existantes (notamment issues des CBN, PatriNat/INPN, base de données SILENE, DREAL et programmes spécialisés) et sur l’analyse de l’occupation du sol et des milieux naturels. Les habitats d’espèces sont identifiés à partir des exigences écologiques telles que décrites dans les Cahiers d’habitats, leurs actualisations nationales, et les référentiels d’interprétation des habitats européens.

Cette cartographie permet de localiser les secteurs à enjeux majeurs, de distinguer les zones de forte sensibilité et d’orienter la prise en compte opérationnelle dans les objectifs et les mesures du DOCOB. Elle constitue enfin une base de référence pour le suivi de l’état de conservation des espèces et l’évaluation des pressions qui s’exercent sur leurs habitats.

Cette cartographie sera menée à l’échelle du périmètre du ou des sites Natura 2000. Toutefois, un périmètre d’étude élargi pourra être défini dans le cadre d’un projet d’extension sur la base d’une note argumentée. Le rapport transmis devra donc intégrer une note d’opportunité pour un projet d’extension.

# Phase 3 : Enjeux

Les enjeux de conservation constituent le premier maillon des plans de gestion de tout espace naturel protégé.

Pour les sites Natura 2000, il s’agit des espèces et des habitats d’intérêt communautaire.

Cette phase consiste à identifier la ou les responsabilités particulières du site Natura 2000 en synthétisant et analysant les éléments décrits dans la phase d’état des lieux pour aboutir à l’expression des enjeux de conservation.

Sur la base de cette liste, l’identification des responsabilités du site se fait à partir d’une analyse de 3 critères de responsabilité (Sensibilité, Représentativité, Rôle fonctionnel) qui permettront d’aboutir à l’identification des enjeux de conservation.

Les enjeux devront être décrits ainsi que les facteurs d’influence et facteurs clés de réussite. Ils devront également être cartographiés.

# Phase 4 et 5 : Stratégie et plan d’actions

Définition des objectifs à long termes (OLT)

La définition des objectifs à long terme doit permettre :

- De répondre aux responsabilités qui incombent au gestionnaire ;

- D’avoir une vision claire, précise et partagée de l’état que l’on souhaite atteindre pour un enjeu particulier ;

- D’identifier ce qui sera évalué pour mesurer l’efficacité de la gestion ;

- De fixer un cadre stratégique orientant les choix opérationnels à engager sur le court/moyen terme.

Définition des objectifs Opérationnels (OO) :

Il s’agit des choix de gestion à moyen terme établis au regard de l’analyse des facteurs qui influencent l'état des enjeux et l’atteinte des objectifs à long terme.

Ces objectifs opérationnels seront traduits en programme d’actions.

Il s’agit d’organiser un ensemble de mesures/actions de différentes natures, coordonnées et phasées dans le temps, qui concourt à l’atteinte des objectifs opérationnels.

Ces programmes d’actions ont donc une durée limitée dans le temps, 3 à 5 ans, qui correspond à la validité des objectifs opérationnels.

# Récapitulatif livrables attendus par action mobilisée

Chaque action du dispositif de l’AAP « Révision des DOCOB » donne lieu à des rendus techniques à fournir lors de la demande de solde. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des documents attendus pour chaque étape du processus.

| ACTIONS FINANCEES | DETAILS DES ACTIONS | LIVRABLES |
| --- | --- | --- |
| L’évaluation du précédent DOCOB | Analyse des données Etude bibliographique Rédaction d’un rapport | Rapport d’évaluation du DOCOB existant Tableau de synthèse des modifications à apporter au DOCOB Tableau de bord |
| Diagnostic Ancrage Territorial (DAT) | Préparation de l’enquête Identification des acteurs à contacter Réalisation des entretiens Renseignement du tableau de saisie Analyse des données : analyse AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces) et analyse des facteurs d’influence Rédaction d’un rapport Présentation des résultats | Cartographie des acteurs (socio-écosystème) Comptes rendus des entretiens Tableau de saisie Rapport DAT Support de présentation |
| Diagnostic socio-économique | Animation des ateliers de concertation Rédaction du diagnostic socioéconomique Cartographie acteurs et usages | Bilan bibliographique structuré Atlas cartographique comprenant notamment les cartes des acteurs et des usages Comptes rendus des éventuels groupes de travail et échanges partenaires Rapport sur le diagnostic socio-économique |
| Diagnostic écologique | Etudes scientifiques (dont inventaires) Rédaction du diagnostic écologique | Comptes rendus des éventuels groupes de travail et échanges partenaires Synthèse ou Rapport d’étude Données brutes et bases de données structurées Preuve de la reverse dans Silène et Bastelle des données scientifiques obtenues Rapport de diagnostic écologique Atlas cartographique le cas échéant, comprenant l’état de conservation des HIC |
| Cartographie des HIC | Etude cartographique Rédaction du rapport | Données brutes et bases de données structurées Preuve de la reverse dans Silène et Bastelle des données scientifiques obtenues Atlas cartographique comprenant à minima les cartes suivantes : Présentation générale du site (Localisation du site, limites officielles du site, aires protégées du site). Habitats de l’annexe I Habitats naturels et semi naturels ; Statut des habitats : HIC en vert, habitats prioritaires en rouge et autres en blanc ; Etat de conservation des HIC ; Habitats élémentaires (ou faciés) |
| Cartographie des espèces et des habitats d’espèces | Etude cartographique Rédaction du rapport | Données brutes et bases de données structurées Preuve de la reverse dans Silène et Bastelle des données scientifiques obtenues Atlas cartographique comprenant à minima les cartes suivantes : Stations connues et habitat (zones de distribution avérées ou potentielles) pour : Les espèces de l’annexe II (ZSC) Les espèces ou groupes d’espèces de l’annexe I de la DO et de la liste des oiseaux migrateurs. |
| Enjeux | Cartographie des enjeux Animation des ateliers de concertation | Rapport Atlas cartographique des enjeux Tableau d’arborescence (CT88) |
| Stratégie et plan d’actions (définition des objectifs de conservations et des mesures de gestion) | Animation des ateliers de concertation Rédaction du document d’objectif | Compte rendu des groupes de travail Synthèse ou Rapport d’étude Fiches mesures détaillées (objectifs, localisation, acteurs, indicateurs) Tableau d’arborescence (CT88) Tableau de bord |

# Modalités et formats des restitutions

Les études et cartographies réalisées par le prestataire ou ses sous -traitants devront respecter les prescriptions techniques des 2 cahiers de charges régionaux : « cahier des charges Docob » et « cahier des charges pour les inventaires biologiques (CCIB) » (cf. site internet de la DREAL PACA). Il veillera notamment à la qualité des données SIG (formats, topologie,) et livrera aux services de la Région et de l'Etat l'ensemble des fichiers produits dans leurs versions finalisées (données brutes, données élaborées et méta données associées).

Les documents doivent être rendus sous forme de fichiers informatiques au format Adobe Acrobat (300dpi) accompagnés de tous les fichiers sources et par courrier électronique.

Les fichiers cartographiques peuvent être livrés au format d'échange DXF (s’il s’agit de saisies purement graphiques), et doivent obligatoirement être transmis dans un format compatible avec les logiciels SIG usuels (Qgis, MAPINOF, ARCGIS) : geopackage, shapefiles, etc.

La restitution des données cartographiques est effectuée au moins au 1/5000ème, sur fond orthophotos. Tous les éléments ayant fait l’objet d’une cartographie doivent être fournis sous format SIG et toutes les cartographies doivent utiliser le système de projection Lambert 93.

Les référentiels taxonomiques et habitats utilisés doivent être précisés. Les données informatiques doivent être nommées de façon claire sans abréviations ni codes ni accents, autant que possible.

Important : Toutes les données naturalistes produites durant la prestation devront être versées dans la base de données régionale SILENE et BASTELLE, qui sert ensuite à alimenter au niveau national le Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP).